## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | 3 MESES
AMPLIAÇÃO (REFEITÓRIO) E MELHORIAS - EMEF ADOLPHO SEBASTIANY
RUA FERNANDO FERRARI - 393 - B. VERA CRUZ - SOBRADINHO - RS
DISCRIMINAÇÃO | CUSTO C/BDI | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |  | TOTAL
| 26.14% | dias | dias | dias | dias | dias | dias |  | R$
A - AMPLIAÇÃO (REFEITÓRIO)
1- Serviços Iniciais | 1414.21 | 1414.21 | [6 empty] | 1414.21 | 0
2- Fundações | 15987.2 | 15987.2 | [6 empty] | 15987.2
3- Estruturas de Concreto Armado e Alvenarias | 76953.24 | 13757.19 | 24910.11 | 38285.94 |  |  |  |  | 76953.24 | 0
4- Cobertura | 33105.13 |  |  | 33105.13 |  |  |  |  | 33105.13 | 0
5- Revestimentos | 67678.56 |  |  |  | 49998.75 | 8304.67 | 9375.14 |  | 67678.56 | 0
6 - Esquadrias | 9232.84 |  |  |  |  | 9232.84 |  |  | 9232.84 | 0
7- Instalações de água | 1738.06 |  |  | 1738.06 |  |  |  |  | 1738.06 | 0
8- Instalações de esgoto agua servida e cloacal | 20.28 |  |  | 20.28 |  |  |  |  | 20.28 | 0
9- Instalações elétricas e ar condicionado | 4571.68 |  |  |  | 4571.68 |  |  |  | 4571.68 | 0
10- Instalações aguas pluviais piso térreo | 107.46 |  |  |  | 107.46 |  |  |  | 107.46 | 0
11- Pinturas | 11733.7 |  |  |  |  | 3590 | 8143.7 |  | 11733.7 | 0
12- PPCI | 1025.06 | [5 empty] | 1025.06 |  | 1025.06 | 0
B - MELHORIAS
13- Adequação de acesso principal | 4866.08 | 4866.08 | [6 empty] | 4866.08 | 0
13- Rampa de acessibilidade e escadas | 5309.2 | 5309.2 | [6 empty] | 5309.2 | 0
13- Piso concreto desempenado e antiderrapante | 44604 |  | 44604 | [5 empty] | 44604 | 0
TOTAL | 278346.7 | 41333.88 | 69514.11 | 73149.41 | 54677.89 | 21127.51 | 18543.9 | 0 | 278346.7
% DO TOTAL |  | 14.8498 | 24.9739 | 26.28 | 19.6438 | 7.5904 | 6.6622 | 0 | 100
|  | 14.8498 | 39.8237 | 66.1037 | 85.7475 | 93.3378 | 100 | 100
SOBRADINHO, 10 DE AGOSTO DE 2021
EXMO. Sr. ARMANDO MAYERHOFER | [7 empty] | EDGAR FERNANDO SCHULTZ
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRADINHO | [7 empty] | ENGENHEIRO CIVIL CREA 89435