## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | 6 MESES
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPÍRITO SANTO
RUA HONORIO LUIZ GUERREIRO - LOTE 15A - QUADRA 331 - SOBRADINHO - RS
DISCRIMINAÇÃO | CUSTO C/BDI | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |  | TOTAL
| 26.14% | dias | dias | dias | dias | dias | dias |  | R$
1- Serviços Iniciais | 3880.61 | 3880.61 | [6 empty] | 3880.61 | 0
2- Fundações | 76718.64 | 76718.64 | [6 empty] | 76718.64
3- Estruturas de Concreto Armado e Alvenarias | 154038.85 | 45212 | 65749.26 | 13576.47 |  | 29501.12 |  |  | 154038.85 | 0
4- Cobertura | 172212.51 |  |  | 172212.51 |  |  |  |  | 172212.51 | 0
5- Revestimentos | 107169.28 |  |  |  | 78000 | 29169.28 |  |  | 107169.28 | 0
6 - Esquadrias | 48510.64 |  |  |  |  | 48510.64 |  |  | 48510.64 | 0
7- Instalações de água | 5354.98 |  |  | 5354.98 |  |  |  |  | 5354.98 | 0
8- Instalações de esgoto agua servida e cloacal | 28476.7 |  | 28476.7 | [5 empty] | 28476.7 | 0
9- Instalações elétricas | 16780.89 |  |  |  | 6780 | 3450 | 6550.89 |  | 16780.89 | 0
10- Louças e acessórios | 14014.47 | [5 empty] | 14014.47 |  | 14014.47 | 0
11- Pinturas | 12730.37 |  |  |  |  | 3590 | 9140.37 |  | 12730.37 | 0
12- PPCI | 3365.78 | [5 empty] | 3365.78 |  | 3365.78 | 0
TOTAL | 643253.72 | 125811.25 | 94225.96 | 191143.96 | 84780 | 114221.04 | 33071.51 | 0 | 643253.72
% DO TOTAL |  | 19.5586 | 14.6483 | 29.7152 | 13.1799 | 17.7568 | 5.1413 | 0 | 100
|  | 19.5586 | 34.2069 | 63.9221 | 77.102 | 94.8587 | 100 | 100
SOBRADINHO, 10 DE AGOSTO DE 2021
EXMO. Sr. ARMANDO MAYERHOFER | [7 empty] | EDGAR FERNANDO SCHULTZ
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRADINHO | [7 empty] | ENGENHEIRO CIVIL CREA 89435