## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | 6 MESES
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPÍRITO SANTO
RUA HONORIO LUIZ GUERREIRO - LOTE 15A - QUADRA 331 - SOBRADINHO - RS
DISCRIMINAÇÃO | CUSTO C/BDI | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |  | TOTAL
| 26.14% | dias | dias | dias | dias | dias | dias |  | R$
1- Serviços Iniciais | 6602.3 | 6602.3 | [6 empty] | 6602.3 | 0
2- Fundações | 84870.58 | 84870.58 | [6 empty] | 84870.58
3- Estruturas de Concreto Armado e Alvenarias | 176120.11 | 45212 | 65749.26 | 13576.47 |  | 51582.38 |  |  | 176120.11 | 0
4- Cobertura | 203441.28 |  |  | 203441.28 |  |  |  |  | 203441.28 | 0
5- Revestimentos | 127630.19 |  |  |  | 78000 | 49630.19 |  |  | 127630.19 | 0
6 - Esquadrias | 48510.63 |  |  |  |  | 48510.63 |  |  | 48510.63 | 0
7- Instalações de água | 5805.25 |  |  | 5805.25 |  |  |  |  | 5805.25 | 0
8- Instalações de esgoto agua servida e cloacal | 31788.98 |  | 31788.98 | [5 empty] | 31788.98 | 0
9- Instalações elétricas | 22475.85 |  |  |  | 6780 | 3450 | 12245.85 |  | 22475.85 | 0
10- Louças e acessórios | 19259.8 | [5 empty] | 19259.8 |  | 19259.8 | 0
11- Pinturas | 24248.35 |  |  |  |  | 3590 | 20658.35 |  | 24248.35 | 0
12- PPCI | 3318.24 | [5 empty] | 3318.24 |  | 3318.24 | 0
TOTAL | 754071.56 | 136684.88 | 97538.24 | 222823 | 84780 | 156763.2 | 55482.24 | 0 | 754071.56
% DO TOTAL |  | 18.1262 | 12.9349 | 29.5493 | 11.243 | 20.7889 | 7.3577 | 0 | 100
|  | 18.1262 | 31.0611 | 60.6104 | 71.8534 | 92.6423 | 100 | 100
SOBRADINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2021
EXMO. Sr. ARMANDO MAYERHOFER | [7 empty] | EDGAR FERNANDO SCHULTZ
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRADINHO | [7 empty] | ENGENHEIRO CIVIL CREA 89435