## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O G L O B A L
- IDENTIFICAÇÃO: Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro - Módulo Sanitário - 3,60 m² - 50 unidades.
- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal
- LOCALIZAÇÃO: Sobradinho/RS.
C R O N O G R A M A M E N S A L
ITEM | DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAIS
|  | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22
1 | 01 MÓDULO SANITÁRIO A SER CONSTRUÍDO NO BAIRRO MAIERON - SOBRADINHO/RS | 1: 10903.66 | 10903.66
|  | 1: 100% | 100%
2 | 01 MÓDULO SANITÁRIO A SER CONSTRUÍDO NA ERS 400 - SOBRADINHO/RS | 1: 10903.66 | 10903.66
|  | 1: 100% | 100%
3 | 01 MÓDULO SANITÁRIO A SER CONSTRUÍDO NA LINHA QUINCA - INTERIOR - SOBRADINHO/RS | 1: 10903.66 | 10903.66
|  | 1: 100% | 100%
4 | 02 MÓDULOS SANITÁRIOS A SEREM CONSTRUÍDOS NO BAIRRO VERA CRUZ - SOBRADINHO/RS | 1: 7269.1067; 2: 7269.1067; 3: 7269.1067 | 21807.32
|  | 1: 33.33%; 2: 33.33%; 3: 33.33% | 100%
5 | 03 MÓDULOS SANITÁRIOS A SEREM CONSTRUÍDOS NO BAIRRO PEÕES - SOBRADINHO/RS | 8177.745 | 8177.745 | 8177.745 | 8177.745 |  |  | 32710.98
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
6 | 05 MÓDULOS SANITÁRIOS A SEREM CONSTRUÍDOS NO BAIRRO FLORESTA - SOBRADINHO/RS | 9086.3833 | 9086.3833 | 9086.3833 | 9086.3833 | 9086.3833 | 9086.3833 | 54518.3
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
7 | 08 MÓDULOS SANITÁRIOS A SEREM CONSTRUÍDOS NO BAIRRO PINHAL - SOBRADINHO/RS | 14538.2133 | 14538.2133 | 14538.2133 | 14538.2133 | 14538.2133 | 14538.2133 | 87229.28
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
8 | 13 MÓDULOS SANITÁRIOS A SEREM CONSTRUÍDOS NO BAIRRO UNIÃO - SOBRADINHO/RS | 23624.5967 | 23624.5967 | 23624.5967 | 23624.5967 | 23624.5967 | 23624.5967 | 141747.58
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
9 | 16 MÓDULOS SANITÁRIOS A SEREM CONSTRUÍDOS NO BAIRRO MEDIANEIRA - SOBRADINHO/RS | 29076.4267 | 29076.4267 | 29076.4267 | 29076.4267 | 29076.4267 | 29076.4267 | 174458.56
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
| TOTAL MENSAL | 124483.4517 | 91772.4717 | 91772.4717 | 84503.365 | 76325.62 | 76325.62 | 545183
| EVOLUÇÃO MENSAL (%) | 22.83% | 16.83% | 16.83% | 15.5% | 14% | 14% | 86%
| EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) | 22.83% | 16.83% | 16.83% | 15.5% | 14% | 14% | 86%
Sobradinho, 15 de Fevereiro de 2022.
| ARMANDO MAYERHOFER | 4: NATÁLIA CARNIEL
| Prefeito Municipal | 2: Engenheira Civil - CREA/RS: 247534