## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O G L O B A L
- IDENTIFICAÇÃO: Fechamento da Quadra Poliesportiva do Bairro Rio Branco
- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal
- LOCALIZAÇÃO: Rua Ataliba Carrion - Rio Branco - Sobradinho/RS.
C R O N O G R A M A M E N S A L
ITEM | DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAIS
|  | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22
1.1 | FECHAMENTO DA QUADRA | 55519.72 | 71570.19 | 15501.89 |  | 142591.8
|  | 38.94% | 50.19% | 10.87% |  | 100%
1.1.1 | Alvenarias, Vergas e Cintas de Amarração | 55519.72 |  |  |  | 55519.72
|  | 100% |  |  |  | 100%
1.1.2 | Esquadrias - Janelas |  | 46203.84 |  |  | 46203.84
|  |  | 100% |  |  | 100%
1.1.3 | Esquadrias - Portas e Ferragens |  | 25366.35 |  |  | 25366.35
|  |  | 100% |  |  | 100%
1.1.4 | Esquadrias - Vidros |  |  | 15501.89 |  | 15501.89
|  |  |  | 100% |  | 100%
1.2 | PINTURA |  |  |  | 15608.14 | 15608.14
[5 empty] | 100% | 100%
1.4 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 26050.38 |  | 26050.38
|  |  |  | 100% |  | 100%
1.4.1 | Calçada/Circulação Externa e Floreiras |  |  | 22459.83 |  | 22459.83
|  |  |  | 100% |  | 100%
1.4.2 | Rampas de Acesso |  |  | 3590.55 |  | 3590.55
|  |  |  | 100% |  | 100%
1.5 | REDE ELÉTRICA |  |  |  | 7470.69 | 7470.69
[5 empty] | 100% | 100%
1.6 | SEGURANÇA |  |  |  | 12958.06 | 12958.06
[5 empty] | 100% | 100%
1.6.1 | PPCI |  |  |  | 12958.06 | 12958.06
[5 empty] | 100% | 100%
TOTAL MENSAL |  | 55519.72 | 71570.19 | 41552.27 | 36036.89 | 204679.07
EVOLUÇÃO MENSAL (%) |  | 27.13% | 34.97% | 20.3% | 17.61% | 100%
EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) |  | 27.13% | 34.97% | 20.3% | 17.61% | 100%
Sobradinho, 04 de Feveiro de 2022.
| NATÁLIA CARNIEL |  |  | ARMANDO MAYERHOFER
| Engenheira Civil - CREA/RS: 247534 |  | Prefeito Municipal