## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O G L O B A L
- IDENTIFICAÇÃO: Reparos no piso da EMEB São Valentim
- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal
- LOCALIZAÇÃO: Campestre - Interior - Sobradinho/RS
C R O N O G R A M A M E N S A L
ITEM | DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO | 1 | TOTAIS
02/2024
REPAROS NO PISO DA EMEB SÃO VALENTIM |  |  | 8108.82
1 | MÃO DE OBRA |  | 8108.82
1.1 | Aplicação de argamassa do tipo AC-III sobre o piso de madeira existente, a fim de nivelar e corrigir imperfeições. | 710.66 | 710.66
|  | 100% | 100%
1.2 | Instalação de piso laminado do tipo clicado, inclusive com colocação da manta específica. | 6275.83 | 6275.83
|  | 100% | 100%
1.3 | Instalação de rodapé em poliestireno. | 1122.33 | 1122.33
|  | 100% | 100%
| TOTAL MENSAL | 8108.82 | 8108.82
| EVOLUÇÃO MENSAL (%) | 100% | 100%
| EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) | 100% | 100%
Sobradinho/RS, 29 Janeiro de 2024.
NATÁLIA CARNIEL
Engenheira Civil - CREA/RS: 247534
PREFEITO MUNICIPAL