## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O G L O B A L
- IDENTIFICAÇÃO: Pintura e reparos na EMEB Flor Fabrício Ceretta
- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal
- LOCALIZAÇÃO: Arroio Bonito - Interior - Sobradinho/RS
C R O N O G R A M A M E N S A L
ITEM | DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO | 1 | 2 | 3 | TOTAIS
|  | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024
PINTURA E REPAROS NA EMEB FLOR FABRÍCIO CERETTA |  |  |  |  | 32382.29
1 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 32382.29
1.1 | Lavagem e pintura com tinta acrílica semi-brilho na tonalidade amarela ("Toque de Cerejeira" - Coral) das paredes externas, em duas demãos, inclusive com a aplicação de fundo selador, em uma demão - executar reparos no reboco em pontos específicos. - 410,00 m². | 4669.795 | 4669.795 |  | 9339.59
|  | 50% | 50% |  | 50%
1.2 | Limpeza e pintura com tinta acrílica semi-brilho na tonalidade bege ("Meditação" - Coral) das paredes internas, em duas demãos, inclusive com a aplicação de fundo selador, em uma demão - reparos no reboco em pontos específicos. - 520,00 m². | 4974.62 | 4974.62 |  | 9949.24
|  | 50% | 50% |  | 50%
1.3 | Lavagem, lixamento e pintura das janelas de ferro (40 unidades), da porta do depósito, dos portões e da estrutura metálica da cobertura de acesso com tinta esmalte sintética na cor branca, em uma demão, inclusive com a aplicação de fundo anticorrosivo do tipo zarcão, em uma demão - 41 unidades de janelas com diferentes dimensões. - 70,00 m². | 1691.65 | 1691.65 |  | 3383.3
|  | 50% | 50% |  | 100%
1.4 | Lavagem, lixamento e pintura das portas de madeira com tinta esmalte sintética na cor branca, em duas demãos, inclusive com a aplicação de fundo sintético nivelador, em uma demão. - 20 unidades de portas com diferentes dimensões. - 31,00 m². | 759.4475 | 1518.895 | 759.4475 | 3037.79
|  | 25% | 50% | 25% | 100%
1.5 | Reparos em pontos danificados do piso cerâmico e do rodapé cerâmico e pintura dos mesmos em tinta epóxi na cor cinza claro, inclusive com preparação e lixamento da superfície. - 75,00 m². |  |  | 2804.26 | 2804.26
|  |  |  | 100% | 100%
1.6 | Substituição do forro existente de madeira dos beirais por forro de PVC, inclusive com a previsão de reparos e/ou substituições nas estrutras de madeira de fixação. - 75,00 m². | 3868.11 |  |  | 3868.11
|  | 100% |  |  | 100%
| TOTAL MENSAL | 15963.6225 | 12854.96 | 3563.7075 | 32382.29
| EVOLUÇÃO MENSAL (%) | 49.3% | 39.7% | 11.01% | 100%
| EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) | 49.3% | 88.99% | 100% | 100%
Sobradinho/RS, 26 Janeiro de 2024.
NATÁLIA CARNIEL
Engenheira Civil - CREA/RS: 247534
PREFEITO MUNICIPAL