## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O G L O B A L
- IDENTIFICAÇÃO: Cobertura Metálica e Porta de Vidro na EMEI Santa Rita de Cássia
- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal
- LOCALIZAÇÃO: Rua Guilherme Wietzki, nº 610 - Bairro Copetti - Sobradinho/RS
C R O N O G R A M A M E N S A L
ITEM | DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO | 1 | TOTAIS
02/2024
COBERTURA METÁLICA E PORTA DE VIDRO NA EMEI SANTA RITA DE CÁSSIA |  |  | 21151.4
1 | COBERTURA E PORTA |  | 21151.4
1.1 | Produção, fornecimento e instalação de estrutura metálica para cobertura, composta por barras quadradas de ferro de 10 x 5 cm, nas extremidades e barras quadradas de ferro de 5 x 5 cm nas transversais, incluindo todos os materiais necessários para instalação e fixação, coberta com chapas de policarbonato alveolar de 6 mm de espessura e na cor fumê, dimensões conforme projeto . Deve ser considerada a realocação das calhas existentes no local e a confecção e instalação de novas calhas, se necessário for. Conferir medidas in loco. | 20151.4 | 20151.4
|  | 100% | 100%
1.2 | Fornecimento e instalação de porta pivô de vidro - e = 8 mm - temperado - dimensões: 1,30 x 2,10 m. | 1000 | 1000
|  | 100% | 100%
| TOTAL MENSAL | 21151.4 | 21151.4
| EVOLUÇÃO MENSAL (%) | 100% | 100%
| EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) | 100% | 100%
Sobradinho/RS, 29 de Janeiro de 2024.
NATÁLIA CARNIEL
Engenheira Civil - CREA/RS: 247534
PREFEITO MUNICIPAL