## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | 3 MESES
MELHORIAS NO QUIOSQUE
AVENIDA JOÃO ANTÔNIO - PRAÇA 3 DE DEZEMBRO - CENTRO - SOBRADINHO - RS
DISCRIMINAÇÃO | CUSTO C/BDI | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | TOTAL
| 22% | dias | dias | dias | dias | dias | dias | R$
A - AMPLIAÇÃO
1- SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 5233.62 | 5233.62 | 0 | 0 |  |  |  | 5233.62 | 0
2- FUNDAÇÕES | 1809.4 | 1809.4 | [5 empty] | 1809.4 | 0
3- ALVENARIA | 2446.82 | 2446.82 | 0 |  |  |  |  | 2446.82 | 0
4- REVESTIMENTO | 13512.66 | 10000 | 3512.66 | 0 |  |  |  | 13512.66 | 0
5- PISOS | 16460.36 | 1750 | 14710.36 | 0 |  |  |  | 16460.36 | 0
6 - FORRO - TROCA DA COBERTURA | 31825.6 | 20110 | -26211.9 | 37927.5 |  |  |  | 31825.6 | 0
7- APLICAÇÃO DE MASSA E SELADOR | 6336 |  |  | 6336 |  |  |  | 6336 | 0
8- PINTURA | 7412 |  |  | 7412 |  |  |  | 7412 | 0
9- ELÉTRICO | 10372.6 | 2360 | 3890 | 4122.6 |  |  |  | 10372.6 | 0
10 - HIDROSSANITÁRIO | 10298.4 | 10198.4 | 0 | 100 |  |  |  | 10298.4 | 0
11 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 6746.96 |  |  | 6746.96 |  |  |  | 6746.96 | 0
12 - ESQUADRIAS | 2532 |  | 2532 |  |  |  |  | 2532 | 0
13 - PPCI | 2209 |  |  | 2209 |  |  |  | 2209 | 0
TOTAL | 117195.42 | 53908.24 | -1566.88 | 64854.06 |  |  |  | 117195.42
% DO TOTAL | 100 | 45.9986 | -1.337 | 55.3384 |  |  |  | 100
| SOMATÓRIO | 45.9986 | 44.6616 | 100
SOBRADINHO 22 DE JANEIRO DE 2020
ARMANDO MAIERHOFFER | [5 empty] | EDGAR FERNANDO SCHULTZ
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO | [5 empty] | ENGº CIVIL - CREA 89435