## Sheet1
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | orçamento sem desoneração
Obra: | MELHORIAS NO QUIOSQUE
Local: | Avenida João Antônio - Praça 3 de Dezembro
Proprietário: | Municipio de Sobradinho
Item | Descrição | Quant | un | Unitário | Total
|  |  |  | Material + Maõ de Obra | Material + Maõ de Obra
A | AMPLIAÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS DEMOLIÇÕES
1.1 | demolições de paredes | 43 | m² | 42 | 1806 | sinapi | 97622
1.2 | demolições de contrapiso para alicerce de paredes novas | 1.7 | m³ | 222.3 | 377.91 | sinapi | 97628
1.3 | demolições de pisos e azulejos | 150.2 | m² | 17.7 | 2658.54 | sinapi | 97633
1.4 | demolições de pisos de madeira do deck externo ao lado dos banheiros externos | 22.1 | m² | 17.7 | 391.17 | sinapi | 97633
| Sub-Total |  |  |  | 5233.62
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | escavação de solo superficial em vala profund. máx.50cm p/alicerce | 1.7 | m³ | 120.82 | 205.394 | sinapi | 96522
2.2 | concreto ciclópico para alicerce | 1.7 | m³ | 386.4 | 656.88 | sinapi | 73361
2.3 | Impermeabilização viga baldrame c/hidroasf em 4 demãos cruzadas | 4 | m² | 8.9 | 35.6 | sinapi | 74106/001
2.4 | alvenaria de embasamento base da rampa pne | 1.25 | m³ | 351.3 | 439.125
2.5 | aterro em camadas de 20cm compactadas | 10.5 | m³ | 41.6 | 436.8 | sinapi | 96995
2.6 | Impermeabilização viga baldrame c/hidroasf em 4 demãos cruzadas | 4 | m² | 8.9 | 35.6 | sinapi | 74106/001
| Sub-Total |  |  |  | 1809.399
3 | ALVENARIA
3.1 | Alvenarias de tijolos 6 furos largura 15cm | 34 | m² | 52.32 | 1778.88 | sinapi | 89282
3.2 | Vergas e contravergas de concreto armado fck 25mpa (11x15) incl formas, armaduras, montagem, cura, desforma | 3 | ml | 48 | 144 | sinapi | 93186
3.3 | Parede em gesso acartonado com placa verde e=7cm | 4.6 | m² | 113.9 | 523.94 | sinapi | 96360
| Sub-Total |  |  |  | 2446.82
4 | REVESTIMENTOS
4.1 | Chapisco com argamassa de traço 1:3 (cim:ar), e=1,0cm | 68 | m² | 6.9 | 469.2 | sinapi | 87905
4.2 | Emboço+reboco | 68 | m² | 44.22 | 3006.96 | sinapi | 87775
4.3 | Azulejo branco fosco 25x35 classe A, assentado com argamassa colante ac2, inclusive rejunte branco | 147 | m² | 54.5 | 8011.5 | sinapi | 87273
4.4 | Restauração das madeiras e cercamentos externas de revestimentos dos muros | 45 | m² | 45 | 2025
| Sub-Total |  |  |  | 13512.66
5 | PISOS
5.1 | Regularização de solo para base de contrapiso com pedrisco (brita 1) e=3cm incluindo espalhamento e compactação | 0.8 | m³ | 187 | 149.6 | sinapi | 94107
5.3 | Piso cerâmico porcelanato monocromático cinza 60x60 | 70.5 | m² | 83.41 | 5880.405 | sinapi | 87263
5.4 | Rodapé do mesmo piso porcelanatto cerrado l=9cm c=60cm | 22 | ml | 8.8 | 193.6 | sinapi | 88650
5.5 | Soleira de granito cinza claro e=2cm l=15cm assentada c/argamas ac3 | 0.8 | ml | 96 | 76.8
5.6 | Contrapiso de concreto simples 5cm | 39.3 | m² | 42.92 | 1686.756 | sinapi | 87692
5.7 | Piso de basalto LEVIGADO medidas, acabamento e cor igual ao existente (antiderrapante, espessura 2cm (área do pergolado +triangulo ao lado externo dos banheiros) | 61.4 | m² | 138 | 8473.2
| Sub-Total |  |  |  | 16460.361
6 | FORRO - TROCA DA COBERTURA
FORRO
6.1 | Restauração do forro da lage de teto da cozinha (remoção de reboco + reboco novo) | 29.2 | m² | 61.9 | 1807.48 | sinapi | 87775+ 97633
6.2 | Forro de gesso convencional (placa) em todas as peças, com exceção da cozinha | 200 | m² | 36.9 | 7380 | sinapi | 96113
TROCA DA COBERTURA
6.3 | Demolição da cobertura existente | 270 | m² | 17.7 | 4779 | sinapi | 97633
6.4 | Alvenarias de tijolos 6 furos largura 15cm | 23 | m² | 52.32 | 1203.36 | sinapi | 89282
6.5 | Chapisco com argamassa de traço 1:3 (cim:ar), e=1,0cm | 23 | m² | 6.9 | 158.7 | sinapi | 87905
6.6 | Emboço+reboco | 23 | m² | 44.22 | 1017.06 | sinapi | 87775
6.7 | Madeiramento de telhado para telha aluzinco | 270 | m² | 11 | 2970
6.8 | Telha aluzinco térmico em 3 camadas (1° camada aluzinco 0,50mm na cor branco, com pintura de fábrica eletrostática + 3cm de eps+ telha aluzinco 0,45mm incluindo cumeeiras, fixações, recortes e etc | 270 | m² | 38 | 10260 | sinapi | 94197
6.9 | Algerosas, rufos e recortes, calhas e dutos de descida (retangulares) em chapa de aluzinco 0,50mm na cor branco com pintura eletrostática. | 1 | cj | 2250 | 2250 | sinapi | 96113
| Sub-Total |  |  |  | 31825.6
7 | APLICAÇÃO DE MASSA E SELADOR
7.1 | Massa corrida em teto e parede de gesso com lixação, retoque e acabamento | 220 | m² | 24.3 | 5346 | sinapi | 88496
7.2 | selador sobre parede interna/externa | 165 | m² | 2 | 330 | sinapi | 88485
7.3 | Selador sobre forro e parede interno de gesso | 220 | m² | 3 | 660 | sinapi | 88482
| Sub-Total |  |  |  | 6336
8 | PI NTURA
8.1 | Pintura sobre parede interna/externa com tinta acrilica semi-brilho | 165 | m² | 12.3 | 2029.5 | sinapi | 88489
8.2 | Pintura sobre forro interno com tinta acrilica semi-brilho | 249.15 | m² | 14 | 3488.1 | sinapi | 88488
8.3 | Pintura de portas de madeira e metal com tinta esmalte sintético brilho, incluindo lixação, fundo, lixação (no caso das portas de madeira) e pintura | 74 | m² | 25.6 | 1894.4 | sinapi | 74065/003
| Sub-Total |  |  |  | 7412
9 | ELÉTRICO
9.1 | Luminária spot 2 elementos com lampada led bola 13w | 54 | u n | 64 | 3456
9.2 | Luminária arandela externa 1 elementos com lampada led 5w | 21 | u n | 44 | 924
9.3 | tomadas de embutir | 14 | u n | 25 | 350 | sinapi | 91996
9.4 | tomadas de embutir dupla | 25 | u n | 25 | 625 | sinapi | 91996
9.5 | tomadas de embutir ar condicionado com caixa cd e disjuntor din 15A | 3 | u n |  | 0 | COT 04
9.6 | interruptor 1 tecla simples com tomada de embutir | 11 | u n | 41 | 451 | sinapi | 92023
9.7 | cd (centro de distribuição) em metal para 24 elementos com tampa | 1 | u n | 189 | 189 | sinapi | 74131/005
9.8 | eletroduto corrugado 3/4" | 12 | m | 7.3 | 87.6 | sinapi | 91854
9.9 | eletroduto corrugado 1" | 6 | m | 7.5 | 45 | sinapi | 91846
9.10 | eletroduto rigido de pvc 1/1/4" | 68 | m | 12.5 | 850 | sinapi | 91869
9.11 | curva eletroduto rigido de pvc 90 graus 1/1/4 | 60 | u n | 7 | 420 | sinapi | 91908
9.12 | luva eletroduto rigido de pvc 90 graus 1/1/4 | 114 | u n | 3 | 342 | sinapi | 91881
9.13 | cabo flexível 10mm² | 160 | m | 5.6 | 896 | sinapi | 92980
9.14 | cabo flexível 06mm² | 64 | m | 5 | 320 | sinapi | 91930
9.15 | cabo flexível 04mm² | 82 | m | 4 | 328 | sinapi | 91928
9.16 | cabo flexível 2,5mm² | 350 | m | 2.5 | 875 | sinapi | 91926
9.17 | disjuntor termomagnético din monofasico 20A | 6 | u n | 14 | 84 | sinapi | 74130/001
9.17 | disjuntor termomagnético din trifásico 45A | 1 | u n | 130 | 130 | sinapi | 74130/005
| Sub-Total |  |  |  | 10372.6
10 | HIDROSSANITÁRIO
10.1 | sistema fossa, filtro e clorador em fibra de vidro | 2 | cj | 1790 | 3580 | sinapi | 89356
10.2 | tubo esgoto 100mm incluindo conecções, instalações e colagem | 32 | m | 41 | 1312 | sinapi | 89714
10.3 | tubo esgoto 75mm incluindo conecções, instalações e colagem | 12 | m | 31 | 372 | sinapi | 89713
10.4 | tubo esgoto 50mm incluindo conecções, instalações e colagem | 12 | m | 21 | 252 | sinapi | 89712
10.5 | tubo esgoto 40mm incluindo conecções, instalações e colagem | 12 | m | 14 | 168 |  | 89711
10.6 | ralo sifonado 100x100x50 | 4 | u n | 23.6 | 94.4 | sinapi | 89707
10.7 | caixa de passagem em pvc padrão tigre ou similar | 11 | u n | 240 | 2640 | sinapi | 74166/001
10.8 | caixa de gordura em pvc padrão tigre ou similar | 2 | u n | 385 | 770 | sinapi | 35277
10.9 | conjunto de tubos de água potável, conexões e registro de gaveta metálico completo 25mm ou 3/4" | 1 | cj | 1110 | 1110 | sinapi | 95249
| Sub-Total |  |  |  | 10298.4
11 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
11.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada no padrão para cadeirante, assento, e acessórios completos cor: branca | 5 | u n | 450 | 2250 | sinapi | 86932
11.2 | Lavatório grande sem coluna com valvula, ligação flexível sanfonada pvc, parafusos de parede | 2 | u n | 215 | 430 | sinapi | 86942
11.3 | Torneira metálica fechamento automatico (fechamento automático hidromecânico) de metal cromado e bica alta de altura min 20cm | 6 | u n | 230 | 1380 | sinapi | 36796
11.4 | balcão de copa com 1 cuba em inóx 1,5mx0,60 | 1.2 | m² | 1085.8 | 1302.96
11.5 | barra de apoio de 80cm em metal cromado para os banheiros PNE | 2 | u n | 230 | 460 | sinapi | 36081
11.6 | saboneteira (plastica tipo dispenser) liquida parede pvc 800 a 1500ml | 6 | u n | 49 | 294 | sinapi | 95547
11.7 | toalheiro plastico interfolhado(porta papel toalha pvc ) | 6 | u n | 52 | 312 | sinapi | 37401
11.8 | papeleira de parede em metal cromado sem tampa (para porta papel higienico) "tipo gancho sem capa" | 6 | u n | 53 | 318 | sinapi | 95544
| Sub-Total |  |  |  | 6746.96
12 | ESQUADRIAS
12.1 | Porta interna semioca 80x2,10m em chapa de revestimento melamínico cinza claro e marcos pintados | 4 | u n | 450 | 1800 | sinapi | 90843
12.2 | Janela em vidro temperado de correr 8mm com perfis de aluminio na cor alumínio, vedantes, fechaduras e etc. medindo 1,20X0,60 com tela mosquiteiro | 0.72 | m² | 610 | 439.2 | sinapi | 94576
12.3 | Janela em vidro temperado de correr 8mm com perfis de aluminio na cor alumínio, vedantes, fechaduras e etc. medindo 0,8X0,60 com tela mosquiteiro | 0.48 | m² | 610 | 292.8 | sinapi | 94576
| Sub-Total |  |  |  | 2532
13 | PPCI parte de ampliação e parte existente
13.1 | Extintor 2A 20BC 4kg | 6 | u n | 189 | 1134 | sinapi | 72553
13.2 | Placa de sinalização de saída de emergencia cod 17 316mmx158mm | 14 | u n | 29 | 406 | sinapi | 37559
13.3 | Luminária de emergência 30leds autonomia min 1hora | 11 | u n | 45 | 495 | sinapi | 38774
13.4 | Placa de informação referente ao extitor cod 23 224mmx224mm | 6 | u n | 29 | 174 | sinapi | 37559
| Sub-Total |  |  |  | 2209
TOTAL MELHORIA (R$) |  |  |  |  | 117195.42
Sobradinho, 22 de Janeiro de 2020
Armando Maierhoffer Edgar Fernando Schultz
Prefeito Municipal em Exercício Engenheiro Civil – CREA 89435